**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

в МКОУ «Ортатюбппская СОШ»

на 2022 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Июнь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО | Теминдарова О.Я.  зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа  Теминдарова О.Я  зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа  Межитова С.Б.директор школы | Ноябрь-декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** | | | | |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ**  (по результатам самодиагностики было 30 баллов, планируем 33 балла) | | | | |
| 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | зТеминдарова О.Я замдиректора по УВР  Култаева З.А.  зам.директора по АХЧ  Кулушова А.М. педагог - библиотекарь | До 01.12.2022 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
| 1.2 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС:  - снащение кабинета физики медиицинского кабинета | Култаева З.А.  зам.директора по АХЧ | Июль – август 2023 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ**  (по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 17 баллов) | | | |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:  -подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»  -регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»  -участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Джумагишиева С.К. заместитель директора по ВР | Август 2023  Сентябрь 2023  Ноябрь 2023 – май 2024 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
| 2.2 | Создание медиацентра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета) | Руководитель Медиацентра  Кишинеева Р.А. . | Сентябрь-октябрь 2022 | Наличие и функционирование медиацентра:  - с 01.10.2022 трансляция школьного ТВ на странице в социальной сети и на сайте школы |
| 2.3 | Создание гимна школы | Советник директора по воспитанию Сагиндикова Н.Н. | Февраль 2023 | Наличие гимна школы |
|  | **3.Критерий ТВОРЧЕСТВО**  (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 12 баллов) | | | |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4) | Джумагишиева С.К. зам.директора по ВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений  -создать школьный пресс-центр  -создать школьный театр | Джумагишиева С.К. зам.директора по ВР  Руководитель Медиацентра Кишинеева Р.А.  Оразова Ф.С.  руководитель школьного театра | Сентябрь 2023 | Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность |
| 3.3 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с  -\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «ЦТР»  - МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики» | Джумагишиева С.К. зам.директора по ВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**  (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов) | | | | |
| 1.1 | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | зам.ди Джумагишиева С.К. замдиректора по ВР | Май 2023 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| 1.2 | Заключить соглашение с \_\_\_\_\_\_ для реализации мероприятий по профориентации обучающихся обучющихся | ЗДжумагишиева С.К. замдиректора по УВР | Февраль 2023 | Вовлечение 10% обучающихся в профориетационную работу |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**  (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов) | | | | |
| 5.1 | Расширить спектр спортивных секций до 5 и более  - запуск секции «Бадминтон» | Заместитель директора по ВР  Джумагишиева С.К. | Сентябрь 2023 | Общее оздоровление обучающихся  Участие в городских спортивны мероприятиях |
| **6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**  (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 11 баллов) | | | | |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Теминдарова О.Я.  зам.директора по УВР | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**  (по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 8 баллов) | | | | |
| 7.1 | Разработать план мероприятий по созданию коворкинга | Джумагишиева С.К. зам.директора по ВР  Теминдарова О.Я  зам.директора по УВР  Култаева З.А.зам.директора по АХЧ | Май 2024 | План мероприятий по созданию коворкинга в школе |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА**  (по результатам самодиагностики было 4 баллов, планируем 8 баллов) | | | | |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Теминдарова О.Я замдиректора по УВР | Январь 2023 | Вовлечение  -педагогического состава до 40%  -обучающихся до 40% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | зам.дирек Теминдарова О.Я тора по УВР | Сентябрь –август 2022/2023 | Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** | | | | |
|  | Представление опыта работы по направлению «Профориентация»  «Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» | Теминдарова О.Я  Джумагишиева С.К.  Кошанова С.Н. | Январь 2024 | Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа,Межитова С.Б.. | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа | Май 2024 | Результаты самодиагностики |
|  | Представление результатов на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО | Рабочая группа  . | Май 2024 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг. | Рабочая группа | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |